## 7조 WBS
ID | WBS | 작업명 | 기간 | 시작일자 | 완료날자
0 | ch.1 | 분석 및 설계 | 14 | 2016-10-05 | 2016-10-18
1 | ch.1.1 | 네이버 메모, Memo Notepad 기능 분석 | 14 | 2016-10-05 | 2016-10-18
2 | ch.1.1.2 | 기능 설계 | 14 | 2016-10-05 | 2016-10-18
3 | ch.1.2 | 네이버 메모, Memo Notepad UI 분석 | 14 | 2016-10-05 | 2016-10-18
4 | ch.1.2.1 | UI 설계 | 14 | 2016-10-18 | 2016-10-31
5 | ch.1.3 | DB 설계 | 14 | 2016-10-18 | 2016-10-31
6 | ch.2 | 기능 구현 | 14 | 2016-10-31 | 2016-11-13
7 | ch.2.1 | 서버 구현 | 14 | 2016-10-31 | 2016-11-13
8 | ch.2.1.1 | DB 구현 | 14 | 2016-11-13 | 2016-11-26
10 | ch.2.2 | 클라이언트 구현 | 14 | 2016-11-13 | 2016-11-26
11 | ch.2.2.1 | UI 구현 | 14 | 2016-11-13 | 2016-11-26
12 | ch.2.2.2 | WAS 서버에 탑제 | 7 | 2016-11-13 | 2016-11-19
13 | ch.3 | 테스트 | 19 | 2016-11-26 | 2016-12-14
14 | ch.3.1 | 프로토타입 테스트 | 7 | 2016-11-26 | 2016-12-02
15 | ch.3.1.1 | 프로토타입 버그 수정 | 7 | 2016-11-26 | 2016-12-02
16 | ch.3.2 | 중간 테스트 | 7 | 2016-12-02 | 2016-12-08
17 | ch.3.2.1 | 중간 버그 수정 | 7 | 2016-12-02 | 2016-12-08
18 | ch.3.3 | 최종 테스트 | 7 | 2016-12-08 | 2016-12-14
19 | ch.3.3.1 | 최종 버그 수정 | 7 | 2016-12-08 | 2016-12-14
Formulas:
완료날자 = [시작일자]+[기간]-1